## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000155862-医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  | 填报人: | 蒋自卫 |  |  | 联系方式: | 66531830 |  |  |  |  | F87890C784E81D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 98430000 | 99130000 |  | 35967244.37 |  |  |  | 10.00 | 36.28% | 3.63 | 10.0
其中：财政资金： |  | 98430000 | 99130000 |  | 35967244.37 |  |  |  |  | 36.28%
单位资金：
财政专户管理资金：
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |  |  |  |  | 2022年，发放宣传拆页20万件；报道次数超过60次；全年共举办3期全省医保系统干部能力提升培训班及其他业务培训班共8个，参训人员合格率达100%；2022年“省级飞检”定点医疗机构24家已完成现场检查工作；评审合格率为50%；实现基本医疗大病保险与中国人保、中国人寿、中国平安等3家商保公司有效衔接；提高老百姓办事效率，节约办事时间≤1天。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 发放宣传资料 |  | ≥ | 20 | 万件 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 媒体报道次数 |  | ≥ | 60 | 次 | 60 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥ | 8 | 个 | 8 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训人员合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 3
产出指标 | 数量指标 | 省内打击欺诈骗保飞行检查 |  | ≥ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 质量指标 | 评审合格率 |  | ≥ | 100 | % | 50 | 50.00% | 10.00 | 5 | 待遇处2项课题，已验收合格；医药处1项课题，因报告未达到预期，初审未通过，待复审；法规处1项课题，因报告未达到预期，初审未通过，待复审。 | 1 | 1
产出指标 | 安全指标 | 有效保护参保人敏感数据 |  | 定性 | 好坏 | 人次 | 好 | 1 | 10.00 | 10 |  | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 基本医保与商保单位有效衔接 |  | ≥ | 3 | 家 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 提高老百姓办事效率，节约办事时间 |  | ≤ | 1 | 天 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 88.63