## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000022T000000155862-医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  | 填报人: | 蒋自卫 |  |  | 联系方式: | 66531830 |  |  |  |  | 13FBF5D379C05331E06306FD1AAC4814
主管部门: | 416-省医疗保障局 |  |  | 实施单位: | 416001-省医疗保障局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 144332755.63 | 99076263.72 |  | 26880784.73 |  |  |  | 10.00 | 27.13 | 2.71 | 10.0
其中：财政资金： |  | 144332755.63 | 99076263.72 |  | 26880784.73 |  |  |  |  | 27.13
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
目标1：有效提升综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 目标2：加强医疗服务价格管理；做好药品耗材集中采购工作；加快推进医保支付方式改革；.探索将真实世界数据用于医保决策。 目标3：加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标4：保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 目标5：建立政府主导、社会参与的多层次医疗救助机制，促进及时精准对接大病患者救助需求。提高医保智能监控效能，持续开展打击欺诈骗保专项治理，对定点机构开展全覆盖监管，最终实现全省医保监管能力的全方位提升。 |  |  |  |  | 以制度集成创新和精细化管理为抓手，不断完善多层次医疗保障体系，扎实开展医保支付方式改革，落实医药集中带量采购，持续加强医保基金综合监管，大力推进医保信息化建设，努力为群众提供更可靠、更充分、更优质的医疗保障，总体绩效目标完成较好。一是组织开展各类培训班13期，有效提升全省医保系统干部的业务能力；利用报纸、广播、电视、新媒体等多种方式开展医保政策宣传，有效提升参保群众的政策知晓率。二是完成2023年度医疗服务价格动态调整工作，完成国家和省际联盟药品集中采购品种达到500个的目标，完成真实世界数据应用于医保决策11个课题招标并开展相应研究工作。三是通过专项检查、日常巡查、智能监控、省级飞检和专案检查等方式，严厉查处医保领域违法违规行为，切实保障医保基金合理有效使用。四是2023年信息系统的各类业务应用均可靠、高效、持续、安全运行。五是继续推进省多层次医疗救助示范区建设，精准对接大病患者救助需求；2023年共检查定点医疗机构2979家，处理848家。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 对省内定点机构开展检查的家数 |  | ≥ | 24 | 家 | 26 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 媒体报道次数 |  | ≥ | 60 | 次 | 60 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 1
产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  | ≥ | 8 | 个 | 13 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 维护运行的系统数量 |  | ≥ | 9 | 个 | 9 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  | ≥ | 3 | 个 | 2 | 66.67% | 10.00 | 6.67 | 受省发改委立项评审进度影响，多层次医疗救助一体化平台未能开工建设。 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 真实世界研究项目 |  | ≥ | 10 | 个 | 11 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 经济效益指标 | 追回违规使用的医保基金 |  | ≥ | 500 | 万元 | 671 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 总体医疗救助审批时限缩短 |  | ≥ | 24 | 小时 | 24 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 可持续影响 | 三医联动信用监管制度建设 |  | 定性 | 满足三医联动信用监管制度建设要求和人大法工委关于立法的需要，有效的提升信用监管制度的实效性。满足项目要求目标，经专家评审验收合格。 |  |  | 3 | 5.00 | 0.5 | 我局已在2023年完成三医联动信用体系建设第一阶段立法研究，需待其他两个部门完成基本研究后，再联合开展第二阶段立法研究。截至目前三部门第二阶段立法研究已启动项目询价，计划在2024年5月份实施。 |  | 6
成本指标 | 经济成本指标 | 线路租用成本 |  | ≤ | 550 | 万元 | 569 | 96.55% | 10.00 | 9.65 | 2023年线路租用费用569万元 |  | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 84.53